CTRL_Classes

Pre-Implementation

Executive Summary

O único documento que um desenvolvedor precisa ler

antes de escrever a primeira linha de código.

Março 2026 | v1.0

# 1. Entidades e Relacionamentos da V1

O CTRL_Classes V1 opera com exatamente 9 tabelas. O diagrama abaixo mostra a hierarquia completa. A regra fundamental: toda entidade operacional pertence a um partner_id, sem exceção.

## 1.1 Diagrama de relações

auth.users                          ┌─────────────────────────────────┐

│ 1:1                          │  LEGENDA                          │

▼                               │                                  │

profiles                            │  ──►  = foreign key                │

│ 1:1                          │  (1:N) = um para muitos           │

▼                               │  (1:1) = um para um               │

PARTNERS ───┬───────────────────┐  │  ○ = FK opcional (NULL possível)  │

(centro de tudo)  │                   │  │  ● = FK obrigatória              │

│              │                   │  └─────────────────────────────────┘

├─(1:N)─► SUBSCRIPTIONS      │

│                              │

├─(1:N)─► STUDENTS ────────┼───────────────┐

│              ●◦                │               ●◦

├─(1:N)─► SCHEDULES          │               │

│              ◦                 │               │

├─(1:N)─► CLASSES ─────────┘               │

│              ●                                │

├─(1:N)─► ATTENDANCE ───────────────────┘

│

├─(1:N)─► PAYMENTS

│

└─(1:N)─► AUDIT_LOG

## 1.2 Cada entidade em detalhe

profiles

O que é: Extensão de auth.users. Contém role e dados básicos de identidade.

Criado quando: Automaticamente via trigger após signup.

Relações: 1:1 com auth.users (PK = FK). 1:1 com partners.

| Campo-chave | Tipo | Regra |
| --- | --- | --- |
| id | UUID (PK) | = auth.users.id, imutável |
| role | TEXT | 'god' ¦ 'teacher_admin' ¦ 'student'. Só alterável server-side. |
| email | TEXT | UNIQUE. Copiado do auth. |
| full_name | TEXT | Min 2 chars. |

partners

O que é: O professor como cliente SaaS. Centro gravitacional de todos os dados.

Criado quando: Automaticamente via trigger após signup (junto com profile).

Relações: 1:1 com profiles (via user_id). Pai de TODAS as entidades operacionais.

| Campo-chave | Tipo | Regra |
| --- | --- | --- |
| partner_id | UUID (PK) | Gerado automaticamente. |
| user_id | UUID (FK → profiles, UNIQUE) | Vínculo 1:1 com o usuário autenticado. |
| slug | TEXT (UNIQUE) | URL do agendamento público. Regex: ^[a-z0-9-]{3,40}$ |
| status | TEXT | 'trial' ¦ 'active' ¦ 'past_due' ¦ 'suspended' ¦ 'cancelled' |
| timezone | TEXT | Default: America/Sao_Paulo. IANA timezone. |
| currency | TEXT | Default baseado no locale: BRL/USD/EUR. |
| trial_ends_at | TIMESTAMPTZ | created_at + 30 dias. |
| google_refresh_token | TEXT (encrypted) | Armazenado no Supabase Vault. NUNCA em texto puro. |

subscriptions

O que é: Histórico de assinaturas do professor na plataforma. Sincronizado com Stripe.

Criado quando: Signup (free_trial) e checkout Stripe (paid).

| Campo-chave | Tipo | Regra |
| --- | --- | --- |
| partner_id | UUID (FK) | Obrigatório. |
| stripe_subscription_id | TEXT (UNIQUE) | ID do Stripe. NULL durante trial. |
| plan | TEXT | 'free_trial' ¦ 'pro'. Plano único na V1. |
| status | TEXT | 'trialing' ¦ 'active' ¦ 'past_due' ¦ 'canceled' ¦ 'unpaid' |
| current_period_end | TIMESTAMPTZ | Fim do ciclo. Stripe é fonte de verdade. |
| grace_period_ends_at | TIMESTAMPTZ | current_period_end + 3 dias. NULL se em dia. |

students

O que é: Alunos cadastrados pelo professor. Isolamento total por partner_id.

Relações: N:1 com partners. 1:N com classes, attendance, payments, schedules.

| Campo-chave | Tipo | Regra |
| --- | --- | --- |
| partner_id | UUID (FK) | Isolamento multi-tenant. Obrigatório. |
| billing_type | TEXT | 'monthly' ¦ 'per_class'. Modelo de cobrança por aluno. |
| monthly_rate_cents | INTEGER | Obrigatório se billing_type = 'monthly'. Valor em centavos. |
| class_rate_cents | INTEGER | Obrigatório se billing_type = 'per_class'. Valor em centavos. |
| charge_no_show | BOOLEAN | Default true. Cobra quando aluno falta? |
| payment_due_day | SMALLINT | Default 5. Dia do vencimento (1-28). |
| is_active | BOOLEAN | Default true. Professor desativa alunos inativos. |

schedules

O que é: Regra de recorrência. Define o padrão que gera múltiplas classes.

Relações: N:1 com partners. N:1 com students (opcional). 1:N com classes.

| Campo-chave | Tipo | Regra |
| --- | --- | --- |
| student_id | UUID (FK, NULL) | NULL = aula em grupo sem aluno fixo. |
| day_of_week | SMALLINT | 0 = domingo, 6 = sábado. |
| start_time | TIME | Horário no timezone do professor. |
| duration_minutes | SMALLINT | 15 a 480 minutos. |
| recurrence_type | TEXT | 'weekly' ¦ 'biweekly' ¦ 'monthly'. |
| starts_on / ends_on | DATE | Período da recorrência. ends_on NULL = indefinido. |
| max_students | SMALLINT | Default 1. >1 = aula em grupo. |

classes

O que é: Uma instância única de aula. Gerada por schedule ou criada manualmente.

Relações: N:1 com partners, schedules (opcional), students (opcional).

| Campo-chave | Tipo | Regra |
| --- | --- | --- |
| schedule_id | UUID (FK, NULL) | NULL = aula avulsa (não recorrente). |
| student_id | UUID (FK, NULL) | NULL = grupo ou avulsa sem aluno. |
| starts_at / ends_at | TIMESTAMPTZ | Sempre UTC. CHECK(ends_at > starts_at). |
| status | TEXT | 'scheduled' ¦ 'completed' ¦ 'cancelled' ¦ 'no_show'. |
| google_event_id | TEXT (NULL) | Futuro: ID do evento no Google Calendar. |

attendance

O que é: Registro de presença. 1 por aluno por aula.

Relações: N:1 com classes, students. partner_id redundante para RLS.

| Campo-chave | Tipo | Regra |
| --- | --- | --- |
| partner_id | UUID (FK) | Redundante. Crítico para RLS sem JOINs. |
| status | TEXT | 'present' ¦ 'absent' ¦ 'late' ¦ 'excused'. |
| UNIQUE(class_id, student_id) | Constraint | Impede registro duplo. |

payments

O que é: Registro de cobrança aluno→professor. Manual na V1 (sem gateway).

| Campo-chave | Tipo | Regra |
| --- | --- | --- |
| amount_cents | INTEGER | SEMPRE centavos. R$150 = 15000. CHECK(> 0). |
| currency | TEXT | Default do professor (BRL/USD/EUR). |
| status | TEXT | 'pending' ¦ 'paid' ¦ 'overdue' ¦ 'cancelled'. |
| method | TEXT (NULL) | 'pix' ¦ 'cash' ¦ 'transfer' ¦ 'card' ¦ 'other'. NULL até pagamento. |
| due_date | DATE | Dia de vencimento. |
| reference_month | DATE | Primeiro dia do mês de referência. |

audit_log

O que é: Log imutável. APPEND-ONLY. Sem UPDATE/DELETE. Gerado por triggers.

Campos: user_id, action, entity_type, entity_id, old_data (JSONB), new_data (JSONB), ip_address, created_at.

⚠  REGRA FINAL: Toda query operacional filtra por partner_id. RLS força isso no banco. Se um dev esquecer na API, o banco protege.

# 2. Módulos Reais do MVP

Cada módulo é uma unidade funcional completa. A ordem aqui é a ordem de implementação (dependências resolvidas de cima para baixo).

| # | Módulo | O que entrega | Depende de | Telas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M0 | Infraestrutura | Repo, Supabase, Vercel, i18n, layout, design system, migrations SQL | Nada | Layout vazio (sidebar + bottom nav) |
| M1 | Autenticação | Signup, login, logout, OAuth Google, onboarding, middleware de rotas, JWT custom claims, trigger de criação de profile+partner+subscription | M0 | Login, Signup, Onboarding, Forgot Password |
| M2 | Alunos | CRUD completo, busca, soft delete, configuração de billing_type e rates por aluno | M1 | Lista de alunos, Form criar/editar, Detalhe do aluno |
| M3 | Aulas + Recorrência | CRUD aulas avulsas, CRUD schedules, cron job de geração de instâncias, cancelamento individual e bulk | M2 | Lista de aulas, Form aula avulsa, Form recorrência, Lista de schedules |
| M4 | Agenda | Visão calendário (dia/semana/mês), criação rápida via clique, navegação por data | M3 | Calendar view (3 modos) |
| M5 | Presença | Registro de presença por aula, histórico, transição automática aula→completed | M3 | Tela de presença por aula, Histórico |
| M6 | Pagamentos | Registro manual, geração automática (mensal e por aula), cron de overdue, marcar pago, filtros | M2 + M5 | Lista de pagamentos, Form registrar, Dashboard financeiro |
| M7 | Dashboard | Métricas reais (alunos, aulas, receita, pendentes), gráficos de evolução | M2-M6 | Dashboard home |
| M8 | Configurações | Perfil, idioma, timezone, moeda, slug, integrações (UI only) | M1 | Tela de configurações |
| M9 | Billing | Stripe Checkout, webhooks, subscription management, trial banner, grace period, bloqueio | M1 | Billing page, Suspended page, Trial banner |
| M10 | Polish | Testes i18n, dispositivos reais, Sentry, error boundaries, SEO, emails transacionais, tutorial | Todos | Todas (refinamento) |

## 2.1 Dependências visuais

M0 ─► M1 ─┬─► M2 ─┬─► M3 ─┬─► M4

│       │       │

│       │       └─► M5 ─┐

│       │               │

│       └─────────────┤

│                       │

├─► M8                  └─► M6 ─► M7

│

└─► M9

Todos ─► M10

🔒  REGRA: Nenhum módulo pode ser implementado antes que suas dependências estejam completas e testadas.

## 2.2 O que cada módulo NÃO faz

- M1 (Auth): NÃO implementa MFA. NÃO implementa login do aluno.

- M2 (Alunos): NÃO importa de CSV. NÃO envia convite por email ao aluno.

- M3 (Aulas): NÃO sincroniza com Google Calendar. NÃO gera reposição automática.

- M4 (Agenda): NÃO faz drag-and-drop para mover aulas. NÃO exibe conflitos.

- M5 (Presença): NÃO envia notificação ao aluno. NÃO calcula % de frequência.

- M6 (Pagamentos): NÃO processa pagamento real. NÃO gera boleto/PIX. NÃO emite NF.

- M7 (Dashboard): NÃO exporta relatórios. NÃO compara períodos.

- M9 (Billing): NÃO tem plano anual. NÃO tem cupons de desconto.

# 3. Features Fora de Escopo

Lista exaustiva do que NÃO entra na V1. Se não está no módulo M0-M10, está aqui.

## 3.1 Adiado para V2 (confirmado que vem, só não agora)

| Feature | Razão do adiamento | Impacto se inclusa agora |
| --- | --- | --- |
| Integração Google Calendar | OAuth bidirecional, sync de conflitos, rate limits da API Google | +2 semanas, complexidade de edge cases |
| Agendamento público (/book/slug) | Anti-spam, confirmação email, rate limit, UX de horários | +1.5 semana, risco de abuso |
| Stripe Connect (pgto online aluno→prof) | KYC, compliance, split payment, onboarding Stripe do prof | +3 semanas, risco regulatório |
| Reposição automática | Regra de negócio ambígua, precisa validar com beta testers | +1 semana, risco de retrabalho |
| Pacotes de aula (8 aulas/mês) | Impacta cobrança, presença, relatórios simultaneamente | +2 semanas, impacto transversal |
| Notificações push/email automáticas | Infra de email templates i18n + push service | +1 semana |
| Dashboard GOD | Só faz sentido com vários usuários | Premature optimization |
| Relatórios com exportação | Valor marginal vs custo de implementação | +1 semana |
| Dark mode | Cosmético, zero valor funcional | +3 dias |

## 3.2 Adiado para V3+ (pode nunca vir)

| Feature | Por quê |
| --- | --- |
| Portal do aluno (login próprio) | Escopo gigante. Validar se alunos querem isso. Pode ser app separado. |
| API pública / webhooks | Só faz sentido com ecossistema de integradores. |
| Marketplace de professores | Muda completamente o modelo de negócio. |
| App nativo (iOS/Android) | PWA resolve 90% dos casos. Nativo só se PWA não basta. |
| Videoconferência integrada | Zoom/Meet já resolvem. Não reinventar. |
| IA para sugestões de horário | Cool mas não resolve dor real. Premature. |
| Multi-professor (escola) | Requer hierarquia de permissões, billing por seat, etc. |

🔒  REGRA: Se durante o desenvolvimento surgir uma ideia não listada nos módulos M0-M10, ela está FORA por padrão. Anotar na backlog e seguir.

# 4. Stack Inicial Recomendada

## 4.1 Stack definitiva

| Camada | Tecnologia | Versão mínima | Por quê esta e não outra |
| --- | --- | --- | --- |
| Framework | Next.js (App Router) | 14.2+ | SSR, RSC, middleware nativo, TypeScript-first. Alternativa seria Remix, mas Next tem melhor DX com Vercel. |
| Linguagem | TypeScript (strict mode) | 5.4+ | Strict mode obrigatório. Não usar 'any'. Zod infere types. |
| UI Components | shadcn/ui + Tailwind CSS | Latest | Copiados para o projeto (não npm). Customização total. Acessibilidade nativa (Radix). |
| Banco + Auth | Supabase (PostgreSQL 15+) | Latest | RLS nativo, Auth integrado, Edge Functions, Vault, PITR. Alternativa seria Firebase, mas Postgres é superior para dados relacionais. |
| i18n | next-intl | 3.x | Suporte a App Router + RSC. Alternativa seria i18next, mas next-intl é mais ergonômico com App Router. |
| Formulários | react-hook-form + Zod | Latest | Performance (uncontrolled). Zod para validação + inferência de types. |
| Pagamentos | Stripe (Checkout + Portal) | API 2024+ | Webhooks confiáveis, SCA/3DS, portal self-service. Sem alternativa real para SaaS global. |
| Hospedagem | Vercel (frontend) + Supabase (backend) | N/A | Edge network, preview deploys, integração nativa Next.js. |
| Error tracking | Sentry | Latest | Source maps, performance, alertas, breadcrumbs. |
| Email | Resend | Latest | API simples, React Email para templates, bom free tier. |
| Gráficos | Recharts | 2.x | Leve, declarativo, funciona com SSR. |
| Calendário UI | Custom (sem lib externa) | N/A | Libs de calendário são pesadas e difíceis de customizar. Construir com grid CSS. |
| Date handling | date-fns + Intl API nativa | Latest | Sem moment.js (pesado). date-fns é tree-shakeable. Intl para formatação locale-aware. |
| Rate limiting | Upstash Redis | Latest | Serverless Redis. Rate limit por IP e por user. |

## 4.2 O que NÃO usar

| Tecnologia | Por quê não |
| --- | --- |
| moment.js | Pesado (300KB+). Substituir por date-fns. |
| FullCalendar / react-big-calendar | Pesados, difíceis de customizar, conflitam com design system. Custom é melhor. |
| Prisma | Supabase client já é type-safe. Prisma adiciona camada desnecessária e quebra RLS. |
| NextAuth / Auth.js | Supabase Auth é mais integrado e já gerencia JWT, refresh tokens, OAuth. |
| tRPC | Over-engineering para este tamanho de projeto. API Routes + Zod bastam. |
| Redux / Zustand | React Query (TanStack) + Context bastam. Sem estado global complexo. |
| CSS Modules / Styled Components | Tailwind CSS é a escolha. Sem misturar paradigmas. |
| Firebase | Não tem RLS nativo. NoSQL complicaria as relações entre entidades. |

## 4.3 Dependências npm (package.json exato)

Produção:

next, react, react-dom, @supabase/ssr, @supabase/supabase-js,

next-intl, react-hook-form, @hookform/resolvers, zod,

stripe, @stripe/stripe-js, recharts, date-fns,

@sentry/nextjs, resend, lucide-react, clsx, tailwind-merge

Desenvolvimento:

typescript, tailwindcss, postcss, autoprefixer,

eslint, prettier, @types/react, @types/node, supabase

⚠  MÁXIMO 20 dependências de produção. Cada dependência adicional é um risco de manutenção. Justificar antes de adicionar.

# 5. Sequência Exata dos Primeiros Blocos

Cada bloco tem entradas (o que precisa estar pronto), saídas (o que fica pronto) e critério de done (como saber que terminou).

## BLOCO 0: Setup (2-3 dias)

Objetivo: Infraestrutura completa. Zero features. Tudo rodando.

Passo a passo:

- Criar repo GitHub (private). Adicionar .gitignore, .env.example, README.

- npx create-next-app@latest ctrl-classes --typescript --tailwind --app --src-dir

- Instalar dependências: npm i @supabase/ssr next-intl react-hook-form zod recharts date-fns lucide-react clsx tailwind-merge

- Configurar next-intl: criar messages/pt-BR.json, en-US.json, es-ES.json com chaves mínimas (common.save, common.cancel, etc).

- Configurar middleware.ts com detecção de locale e redirect.

- Configurar Tailwind com design tokens (cores CTRL_Classes, fonts Inter + JetBrains Mono).

- Instalar shadcn/ui: npx shadcn-ui@latest init. Adicionar Button, Input, Card, Dialog, Sheet, Toast, Badge, Avatar, Select, Tabs.

- Criar layout base: Sidebar desktop + BottomNav mobile + Header. Componentes vazios que navegam.

- Criar projeto Supabase (dev). npx supabase init. npx supabase start.

- Executar migration 001_initial_schema.sql (todas as 9 tabelas com constraints).

- Executar migration 002_rls_policies.sql (ENABLE + FORCE + policies + funções auxiliares).

- Executar migration 003_triggers.sql (handle_new_user, updated_at, audit).

- Executar migration 004_indexes.sql (todos os índices parciais).

- Executar seed.sql (usuário GOD + 2 professores teste + alunos + aulas).

- Conectar Vercel ao repo. Configurar env vars. Deploy de preview.

Critério de done: App abre no browser com layout vazio. i18n funciona (trocar idioma muda a sidebar). Supabase local rodando com tabelas criadas. Vercel faz deploy automático a cada push.

✅  Checkpoint: mostrar a tela vazia para alguém. Se o layout, cores e fontes estão corretos, BLOCO 0 está done.

## BLOCO 1: Autenticação (4-5 dias)

Objetivo: Usuário cria conta, faz onboarding, vê dashboard vazio protegido. Nenhum dado operacional ainda.

Passo a passo:

- Configurar Supabase Auth: habilitar email/senha + Google OAuth no dashboard Supabase.

- Implementar tela de Login (/[locale]/login): email+senha e botão Google.

- Implementar tela de Signup (/[locale]/signup): nome, email, senha. Badge '30 dias grátis'.

- Implementar tela Forgot Password (/[locale]/forgot-password).

- Configurar trigger handle_new_user no Supabase: ao criar auth.users, cria profile (role='teacher_admin') + partner (status='trial', trial_ends_at=+30d) + subscription (plan='free_trial').

- Configurar custom JWT claims hook: adiciona partner_id e role como claims no token.

- Atualizar middleware.ts: verificar session Supabase, extrair claims, verificar status da subscription, proteger rotas /dashboard/*.

- Implementar tela de Onboarding (/[locale]/onboarding): 3 steps (nome comercial, categoria, modalidade). Salva em partners via UPDATE.

- Implementar logout (limpar session, redirect para login).

- Testar: criar 2 usuários. Usuário A não deve conseguir acessar dados do usuário B (verificar via Supabase SQL editor com tokens diferentes).

Critério de done: Dois usuários diferentes logam e vêem dashboards vazios isolados. Token JWT contém partner_id. Middleware bloqueia acesso de usuário sem session. Tudo funciona nos 3 idiomas.

✅  Checkpoint: logar com Google em pt-BR, trocar para en-US, deslogar, logar com email em es-ES. Tudo deve funcionar.

## BLOCO 2: Alunos (3-4 dias)

Objetivo: Primeira feature de negócio. Testa toda a stack end-to-end.

Passo a passo:

- Criar schema Zod para student (studentCreateSchema, studentUpdateSchema).

- Criar API helpers: supabase.from('students').select/insert/update (usando client com RLS).

- Implementar listagem (/[locale]/students): tabela desktop, cards mobile. Busca por nome. Badge de status (ativo/inativo). Badge de pagamento.

- Implementar formulário de criação: nome, email, telefone, billing_type (toggle mensal/por aula), rates, charge_no_show, payment_due_day. Validado por Zod.

- Implementar edição (mesmo form, pre-filled).

- Implementar soft delete com modal de confirmação. Ao deletar: cancelar aulas futuras + cancelar pagamentos pendentes.

- Implementar empty state (nenhum aluno cadastrado) com CTA para criar.

- Implementar loading skeletons.

- Testar RLS: via SQL editor, verificar que SELECT com token do professor A retorna apenas alunos do A.

Critério de done: Professor cria 5 alunos com dados variados. Busca funciona. Edição salva. Delete cancela aulas futuras. Tudo nos 3 idiomas. Mobile e desktop.

## BLOCO 3: Aulas + Recorrência (5-6 dias)

Objetivo: Core do produto. Professor não cria aula por aula, o sistema gera.

Passo a passo:

- Criar schema Zod para class e schedule.

- Implementar CRUD de aula avulsa: data, hora, duração, aluno (select), notas. DatePicker + TimePicker.

- Implementar CRUD de schedule: dia da semana, hora, duração, frequência, aluno, período.

- Implementar Edge Function (cron job): gera instâncias de classes para as próximas 4 semanas a partir de schedules ativos. Roda domingo 00:00 UTC.

- Implementar botão 'Gerar aulas agora' no painel de schedules (para não esperar o cron durante desenvolvimento).

- Implementar cancelamento individual (status → 'cancelled').

- Implementar cancelamento bulk ('cancelar todas futuras' de um schedule).

- Implementar listagem de aulas: filtro por data, status, aluno. Cards com borda colorida.

- Implementar listagem de schedules: grid de cards com dia/hora/aluno.

- Testar: criar schedule 'Inglês com Maria toda terça 14h'. Executar geração. Verificar que 4 aulas foram criadas nas datas corretas.

Critério de done: Schedule gera aulas automaticamente. Cancelamento individual e bulk funcionam. Aulas avulsas coexistem com recorrentes. Audit log registra tudo.

## BLOCO 4: Agenda (3-4 dias)

Objetivo: Visualização de calendário. Interface principal do dia-a-dia.

- Implementar componente Calendar customizado (CSS Grid, sem lib externa).

- Visão dia: timeline hora a hora com blocos de aula.

- Visão semana: 7 colunas com aulas posicionadas.

- Visão mês: grid de dias com indicadores de quantidade.

- Navegação: botões anterior/próximo + seletor de data.

- Clique em slot vazio → abre form de criar aula com data/hora pré-preenchida.

- Clique em aula → abre detalhe com ações (editar, cancelar, registrar presença).

- Mobile: visão dia como padrão, swipe horizontal para navegar.

Critério de done: Professor vê semana com 15+ aulas distribuídas. Navega entre semanas. Cria aula clicando no calendário. Mobile funciona com swipe.

## BLOCO 5: Presença (2-3 dias)

- Implementar tela de presença por aula: lista de alunos com botões present/absent/late/excused.

- Ao registrar presença, status da class muda automaticamente para 'completed'.

- Implementar histórico de presença por aluno (no detalhe do aluno).

- Trigger: se absent e student.charge_no_show = true, gerar payment automaticamente (billing_type = 'per_class').

- Trigger: se present e billing_type = 'per_class', gerar payment automaticamente.

## BLOCO 6: Pagamentos (3-4 dias)

- Implementar listagem com tabs (todos/pendentes/atrasados/pagos).

- Implementar registro manual de pagamento.

- Implementar botão 'Marcar como pago' (method, paid_at).

- Implementar cron job diário: pending + due_date < hoje → overdue.

- Implementar cron job mensal: gerar payments para billing_type = 'monthly' no dia 1.

- Implementar dashboard financeiro: recebido, pendente, atrasado, por período.

## BLOCO 7: Dashboard + Settings + Billing (4-5 dias)

- Dashboard: 4 stat cards com dados reais (queries de agragação).

- Gráfico de aulas/mês e receita/mês (recharts).

- Settings: form de perfil, seletor de idioma, timezone, moeda.

- Settings: integrações (Google Calendar e Agendamento Público como botões desabilitados com 'Em breve').

- Stripe: criar Checkout Session na API Route. Redirecionar para Stripe.

- Stripe: Edge Function para webhooks (checkout.session.completed, invoice.paid, invoice.payment_failed, customer.subscription.deleted).

- Implementar página /billing com status da subscription e botão para Stripe Customer Portal.

- Implementar página /suspended para contas bloqueadas.

- Trial banner com contagem regressiva.

- Middleware: verificar subscription status e redirecionar suspended.

## BLOCO 8: Polish + Launch (3-5 dias)

- Revisar TODOS os textos nos 3 idiomas. Contratar revisor nativo para EN e ES se possível.

- Testar em iPhone, Android, iPad, desktop (Chrome, Safari, Firefox).

- Configurar Sentry (error tracking + performance).

- Adicionar error boundaries no React (página de erro amigável).

- SEO: meta tags, og:image, sitemap para landing page.

- Emails transacionais via Resend: boas-vindas, trial expirando (7 dias, 3 dias, 1 dia), pagamento confirmado.

- Tutorial de primeiro uso: tooltips guiando 'Crie seu primeiro aluno → Agende uma aula → Registre presença'.

- Performance: Lighthouse > 90 em mobile.

- Segurança final: nenhum service_role no client, CORS configurado, CSP headers.

- Deploy em produção. DNS configurado. SSL ativo.

- Convidar 5 beta testers. Acompanhar uso na primeira semana.

## 5.1 Estimativa total

| Bloco | Dias estimados | Acumulado |
| --- | --- | --- |
| BLOCO 0: Setup | 2-3 | 3 dias |
| BLOCO 1: Auth | 4-5 | 8 dias |
| BLOCO 2: Alunos | 3-4 | 12 dias |
| BLOCO 3: Aulas + Recorrência | 5-6 | 18 dias |
| BLOCO 4: Agenda | 3-4 | 22 dias |
| BLOCO 5: Presença | 2-3 | 25 dias |
| BLOCO 6: Pagamentos | 3-4 | 29 dias |
| BLOCO 7: Dashboard + Settings + Billing | 4-5 | 34 dias |
| BLOCO 8: Polish + Launch | 3-5 | 39 dias |
| TOTAL | 30-39 dias | ~6 a 8 semanas |

🎯  Meta: V1 em produção com beta testers em 8 semanas a partir do início do BLOCO 0.

— Fim do documento —

Este documento consolida: Vision Doc + Architecture Blueprint + Implementation Playbook + Business Rules V1

Em caso de conflito, este documento prevalece.